# 香港股票投资分析 App — 项目计划

版本：v1.0    日期：2026-03-29    预计总工期：约 20 周（5 个月）

# 1. 项目目标

在 5 个月内完成一个可在 Android 手机安装的港股投资辅助 App，具备市场分析、个股查询、交易记录管理及每日推送功能。

# 2. 项目阶段概览

| 阶段 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 规划与设计 | 第 1-2 周 |
| 阶段 2 | 环境搭建 | 第 3 周 |
| 阶段 3 | 后端开发 | 第 4-8 周 |
| 阶段 4 | 前端开发 | 第 9-16 周 |
| 阶段 5 | 测试与优化 | 第 17-19 周 |
| 阶段 6 | 发布上线 | 第 20 周 |

# 3. 详细阶段计划

## 阶段 1：规划与设计（第 1-2 周）

目标：确定功能范围，完成 UI 设计稿

| 任务 | 详情 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 确认功能需求 | 基于需求文档确认 MVP 功能范围 | 最终需求文档 |
| 1.2 数据库设计 | 设计交易记录、自选股、缓存数据表结构 | 数据库 ER 图 |
| 1.3 API 设计 | 定义前后端接口规范 | API 文档（OpenAPI） |
| 1.4 UI 线框图 | 设计各主要页面布局 | Figma 线框图 |
| 1.5 注册账号 | 注册所有第三方服务账号 | 账号清单 |

MVP 功能范围（第一版必须有）：大盘指数显示 · 个股搜索 + K 线图 · 自选股列表 · 交易记录（买卖记录 + 持仓）· 每日行情推送通知

## 阶段 2：开发环境搭建（第 3 周）

| 任务 | 技术细节 |
| --- | --- |
| 2.1 安装 Flutter SDK | 配置 Android 开发环境、模拟器 |
| 2.2 安装 Python 环境 | Python 3.11 + FastAPI + 相关库 |
| 2.3 初始化 Git 仓库 | 创建 GitHub 仓库，建立分支策略 |
| 2.4 搭建后端骨架 | FastAPI 项目结构，SQLite 初始化 |
| 2.5 搭建前端骨架 | Flutter 项目结构，基础导航 |
| 2.6 验证数据 API | 测试 yfinance 获取港股数据 |

## 阶段 3：后端开发（第 4-8 周）

### 第 4 周：数据服务层

☐  封装 yfinance 数据获取模块

☐  实现港股报价查询接口（支持 .HK 代码）

☐  实现历史 K 线数据接口

☐  实现大盘指数（HSI / HSCEI / HSTECH）接口

### 第 5 周：技术指标计算

☐  集成 pandas-ta 库

☐  实现 MA（5/10/20/50/200）计算

☐  实现 MACD 计算

☐  实现 RSI 计算

☐  实现布林带（Bollinger Bands）计算

### 第 6 周：行业 & 市场数据

☐  实现行业分类接口

☐  实现涨跌幅排行榜接口

☐  实现成交量排行接口

☐  集成 NewsAPI 财经新闻接口

### 第 7 周：交易记录 API

☐  设计 SQLite 数据库表（trades, positions, watchlist）

☐  实现交易记录 CRUD 接口

☐  实现持仓计算逻辑（加权平均成本、浮动盈亏）

☐  实现盈亏统计接口

### 第 8 周：推送 & 每日摘要

☐  实现每日收市后数据汇总任务（APScheduler）

☐  实现推送触发接口

☐  后端 API 整体测试

☐  部署至 Render.com

## 阶段 4：前端开发（第 9-16 周）

### 第 9-10 周：基础框架 & 市场概览页

☐  搭建 Flutter 底部导航栏（5 个 Tab）

☐  实现深色主题 UI 系统

☐  实现市场概览页（大盘指数卡片）

☐  实现涨跌榜列表

☐  实现大盘走势折线图

### 第 11-12 周：个股详情页

☐  实现股票搜索功能

☐  实现 K 线图（日/周/月切换）

☐  实现技术指标叠加显示

☐  实现股票基本信息卡片

☐  实现相关新闻列表

### 第 13 周：自选股页

☐  实现自选股列表（实时报价）

☐  实现添加 / 删除自选股

☐  实现分组管理功能

### 第 14-15 周：交易记录页

☐  实现交易记录输入表单（买入 / 卖出）

☐  实现持仓总览（盈亏颜色显示）

☐  实现历史交易记录清单

☐  实现盈亏统计图表（月度柱状图）

☐  实现 CSV 导出功能

### 第 16 周：分析工具 & 设置页

☐  实现股票对比工具

☐  实现仓位计算器

☐  实现设置页（语言、推送、主题等）

☐  实现每日推送通知接收

## 阶段 5：测试与优化（第 17-19 周）

| 测试类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 逐一验证所有功能点 |
| 性能测试 | 图表加载速度、数据刷新流畅度 |
| 兼容性测试 | Android 8.0 / 10 / 12 / 14 不同版本测试 |
| 用户体验测试 | 邀请 3-5 位真实用户试用，收集反馈 |
| 网络异常测试 | 弱网/断网时的降级处理 |
| 数据准确性验证 | 对比官方数据验证价格、指标计算正确性 |

### 性能优化措施

K 线图数据分页加载（避免一次加载 5 年数据）

实时数据 15 秒刷新，减少 API 调用

图片/图表懒加载

## 阶段 6：发布上线（第 20 周）

| 任务 | 详情 |
| --- | --- |
| 6.1 App 打包 | 生成 Android APK / AAB 文件 |
| 6.2 应用签名 | 配置 Keystore 签名 |
| 6.3 Google Play 上架 | 准备截图、说明文字、隐私政策 |
| 6.4 或直接 APK 分发 | 通过邮件/链接直接安装（更快） |
| 6.5 监控上线 | 观察崩溃报告、API 使用情况 |

# 4. 里程碑（Milestones）

| 里程碑 | 时间节点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 - 需求确认 | 第 2 周末 | 需求文档签字确认 |
| M2 - 后端 MVP | 第 8 周末 | 后端 API 全部可调用 |
| M3 - 前端 MVP | 第 16 周末 | 完整 App 在模拟器上运行 |
| M4 - 测试完成 | 第 19 周末 | 测试通过率 ≥ 95% |
| M5 - 正式上线 | 第 20 周末 | APK 可安装使用 |

# 5. 风险管理

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| yfinance API 不稳定 | 中 | 高 | 备选 Alpha Vantage / Futu API |
| 港股数据延迟 > 15 分钟 | 低 | 中 | 使用付费实时 API（Futu） |
| Flutter 图表库性能不足 | 低 | 高 | 提前做 POC 验证 |
| 开发时间超期 | 中 | 中 | 优先保证 MVP 功能，次要功能延后 |
| Google Play 审核被拒 | 低 | 低 | 先通过 APK 直接分发 |

# 6. 项目成功标准

☐  在 Android 手机上安装并启动 App

☐  查看港股大盘及个股实时（延迟）行情

☐  查看 K 线图及技术指标

☐  管理自选股列表

☐  记录每笔买卖，查看持仓盈亏

☐  每日收市后收到行情推送摘要